**MİLLİ ÜRETELİM BİLİNÇLİ TÜKETELİM PROJESİ ÇALIŞMA PLANI**

|  |
| --- |
| Uygulama süresi: 2017-2020 |
| YAPILACAK İŞLER | SÜRE |
| 1 | * İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul müdürleriyle, “Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim ” projesi ile ilgili bilgilendirme ve okulların projeye katılımlarını teşvik etmeye yönelik toplantıların yapılması
* Okullarımızda Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim Proje Panosunun oluşturulması
* Okul Proje Yürütme kurulunun oluşturulması. Proje koordinatörünün belirlenmesi.
* Geri dönüşüm uygulaması durum analizi (Melikgazi, Kocasinan, Talas) yapılarak geri dönüşüme katılmayan okulların tespit edilmesi ve okullarımızın projeye katılımının artırılması.
* Okul kantinine, koridorlara ve sınıflara kâğıt atıkların atılabileceği geri dönüşüm kutularının konulması ve geri dönüşüm kutularının kullanılmasıyla ilgili bilgilendirme yapılması.
* Enerji Verimliliği Konusunda bilgilendirme çalışmaları (KCETAŞ)
* Enerji verimliliği, tasarruf, İsraf önleme, Bilinçli tüketici, Geri dönüşüm konulu kısa video, Kamu spotu vb. görsellerin temin edilmesi (kayseriarge.meb.gov.tr, eba.gov.tr vb.) ve öğrencilerimize izlettirilmesi.
* Proje dokümanlarının kayseriarge.meb.gov.tr internet adresinden alınarak okullarımızda etkileşimli tahtalara yüklenmesi ve uygun olan derslerde videoların izlettirilmesi.
* Elektriği gereksiz kullanımı önlemek için ikaz işaretleri koyma
* Suyu gereksiz kullanımı önlemek için ikaz işaretleri koyma
* İmkânlar dâhilinde Koridorlar ve merdivenlerde aydınlatma sistemlerinde harekete duyarlı sisteme geçişin sağlanması.
* Bozuk muslukların, rezervuarların çalışır durumda olup olmadığının araştırılması imkânlar dâhilinde muslukların sensörlü musluklar ile değiştirilmesi.
* Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili faaliyetler düzenlemek.
* Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayı 2.haftası) ile ilgili faaliyetler düzenlemek.
* Tüketiciyi Koruma Haftası (15-21Mart) ile ilgili faaliyetler düzenlemek.
* 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili faaliyetler düzenlemek
* Ağaçlandırma çalışmaları
* Proje etkinlik örneklerinin kayseriarge.meb.gov.tr adresine yüklenmesi.
* Veli Toplantılarında veya aile eğitim programlarında proje hakkında bilgi verilmesi
* Okullarımızın faaliyetlerle ilgili duyuru ve görselleri okul internet sitelerinde yayınlaması
* Okul Öncesi ve İlkokullarda boyama etkinliklerinin yapılması,
* Okullarımızda Proje hedeflerine yönelik okuma etkinliklerinin yapılması
 |  |
| 2 | “Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim ” projesine Okulların yaptığı etkinliklerle ilgili veriler her ayın sonunda kayseriarge.meb.gov.tr adresinde bulunan proje takip sistemine girilecektir. Bu veriler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından takip edilecektir. | Projenin uygulandığı sürede her ay giriş yapılacaktır |
| 3 | Projenin tüm sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi Mayıs ayının son haftasında İl ve İlçe Strateji Geliştirme Şube Müdürlerinin de katılımıyla yapılacaktır. Toplantı sonunda hazırlanacak olan rapor İl Milli Eğitim Müdürüne sunulacaktır. | Her yıl mayıs ayında belirlenecek günde yapılacaktır. |
|  \*\*“Milli Üretelim Bilinçli Tüketelim ” projesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl geçerlidir. |

 Osman ELMALI

İl Milli Eğitim Müdürü